

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне», отделения надзорной деятельности Тбилисского казачества и проведение мониторинга пожарной обстановки и готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду населенных пунктов, учреждений и организаций. При проведении мониторинга обращать особое внимание на состояние систем оповещения, связи, наружного противопожарного водоснабжения, состояние дорог, подъездов и т.д. |  |  «Служба по делам ГО и ЧС» |  |  |
| 4 | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования Тбилисский район по вопросам подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду, предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и ландшафтными пожарами, а также рассмотрение результатов работы рабочих групп сельских поселений Тбилисского района | до 10 апреля2017 года,по меренеобходимости | Председатель КЧС кПБ поселения, секретарьКЧС и ПБ поселения |  |  |
| 5 | Организация и проведение мероприятий по уборке и вывозу горючего мусора с территорий населенных пунктов, выкосу, выносу сухой травы и камыша в местах прилегания к жилым домам и другим строениям | до 11 апреля,10 июля, 29 сентября 2017 годапо мере необходимости | Глава Тбилисского сельскогопоселения Тбилисскогорайона,руководителиорганизаций Тбилисского поселения |  |  |
| 6 | Организация и проведение мероприятий по очистке от валежника и восстановлению минерализованных полос вдоль лесных массивов и лесополос | по мере необходимости | Глава Тбилисского сельскогопоселения Тбилисскогорайона,Эксперт по ГО и ЧС руководителиорганизаций поселения,имеющих на баланселесополосы, начальникотдела «Кавказскоелесничество» ГКУ КК«Комитет по лесу»(по согласованию) |  |  |
| 7 | Издание распоряжений о запрете выжигания мусора в населенных пунктах | до 10 апреля 2017 года | Глава Тбилисского сельскогопоселения Тбилисскогорайона,Эксперт по ГО и ЧС |  |  |
| 8 | Проверка готовности подразделений ведомственной и добровольной пожарной охраны | до 10 апреля 2017 года | Глава Тбилисского сельскогопоселения Тбилисскогорайона,Эксперт по ГО и ЧС начальник ПСЧ-129 ФГКУ «7-ОФПС по Краснодарскому краю» (по согласованию), руководитель МКУ«Служба но делам ГО и ЧС» |  |  |
| 9 | Организация дежурства членов добровольных пожарных дружин | в течениепожароопасногопериода2017 года | Глава Тбилисского сельскогопоселения Тбилисскогорайона,Эксперт по ГО и ЧС |  |  |
| 10 | Организация обучения членов добровольных пожарных формирований на базе ПСЧ-129 и ФГКУ «7-ОФПС по Краснодарскому краю»  | до 10 апреля 2017 года | Начальник ПСЧ-129ФГКУ «7-ОФПС поКраснодарскому краю»(по согласованию),Глава Тбилисского сельскогопоселения Тбилисскогорайона,Эксперт по ГО и ЧС |  |  |
| 11 | Оборудование пирсов или площадок для забора воды пожарными автомобилями на берегах рек и других водоемов, находящихся в границах населенных пунктов | до 10 апреля 2017 года | Глава Тбилисского сельскогопоселения ТбилисскогорайонаЭксперт по ГО и ЧС |  |  |
| 12 | Обеспечение готовности пожарной и инженерной техники, передвижных емкостей для подвоза воды, оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря (ранцевых огнетушителей, хлопуш и т.п.), а также системы связи и оповещения | до 10 апреля2017 года | Глава Тбилисского сельскогопоселения Тбилисскогорайона,Эксперт по ГО и ЧС |  |  |
| 13 | Создание резерва инженерной техники, передвижных емкостей для подвоза воды, оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов | до 10 апреля 2017 года | Глава Тбилисского сельскогопоселения Тбилисскогорайона,Эксперт по ГО и ЧС |  |  |
| 14 | Уточнение порядка привлечения противопожарной техники и транспортных средств коммерческих и некоммерческих организаций, а также населения для тушения лесных и ландшафтных | до 10 апреля 2017 года | Глава Тбилисского сельскогопоселения Тбилисскогорайона,Эксперт по ГО и ЧС |  |  |
| 15 | Организация и проведение взаимодействии с лесничеством противопожарного обустройства населенных пунктов, обеспечение устройства необходимых противопожарных разрывов, а также проведение других мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и ландшафтных пожарах на здания и сооружения | до 14 апреля 2017 года | Глава Тбилисского сельскогопоселения Тбилисскогорайона,Эксперт по ГО и ЧС |  |  |
| 16 | Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности на подведомственной территории, в том числе организация работы с собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на подведомственной территории, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по обеспечению к началу пожароопасного периода наличия на земельных участках, где расположены указанные дома, емкости (бочки) с водой огнетушителями | в течениепожароопасногопериода2017 года | Глава Тбилисского сельскогопоселения ТбилисскогорайонаЭксперт по ГО и ЧС |  |  |
| 17 | Организация профилактической и агитационно-разъяснительной работы среди населения и в организациях, ведущих работу в лесах, по вопросам соблюдения пожарной безопасности в пожароопасный период. | в течение пожароопасного периода 2017 года | Глава Тбилисского сельскогопоселения Тбилисскогорайона,Эксперт по ГО и ЧС |  |  |
| 18 | Проведение рабочих совещаний с руководителями сельскохозяйственных обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, организаций по вопросу обеспечения пожарной безопасности на подведомственных территориях | до 28 апреля 2017 года | Глава Тбилисского сельскогопоселения ТбилисскогорайонаЭксперт по ГО и ЧС |  |  |
| 19 | Организация проведения противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая | до начала уборки зерновых культур | Отдел сельского хозяйства администрациимуниципальногообразованияТбилисский район,руководителисельскохозяйственныхпредприятий, главыкрестьянско-фермерских хозяйств |  |  |
| 20 | Организация мероприятий по обкосам и опашке сельскохозяйственных массивов и установке предупреждающих аншлагов о мерах пожарной безопасности | до начала уборкизерновыхкультур | Отдел сельскогохозяйстваадминистрациимуниципальногообразованияТбилисский район,Руководители сельскохозяйственных предприятий, главыкрестьянско-фермерских хозяйств(по согласованию)Глава Тбилисского сельскогопоселения Тбилисскогорайона,Эксперт по ГО и ЧС |  |  |
| 21 | Организация контроля за проведением огневых работ, введение запрета проведения сельскохозяйственных палов на полях, пастбищах, сенокосных угодьях, а также на сопредельных с лесным фондом территориях | в течение пожароопасного периода 2017 года | Отдел сельскогохозяйстваадминистрациимуниципальногообразованияТбилисский район Глава Тбилисского сельскогопоселения ТбилисскогорайонаЭксперт по ГО и ЧС  |  |  |
| 22 | Обеспечение контроля и ограничения доступа населения на территорию лесных массивов в период объявления режима повышенной пожарной опасности | в течение пожароопасного периода 2017 года | Глава Тбилисского сельскогоПоселения Тбилисскогорайона,Эксперт по ГО и ЧС Отдел МВД России по Тбилисскому району (по согласованию) |  |  |
|  | Организация постоянного мониторинга развития пожарной обстановки на территории муниципального образования Тбилисский район, обеспечение устойчивого информационного взаимодействия между соответствующими органами управления, оперативными службами и подразделениями, а также контроль за выполнением мероприятий по профилактике природных пожаров | в течение пожароопасного периода 2017 года | Глава Тбилисского сельскогопоселения ТбилисскогорайонаЭксперт по ГО и ЧС Начальник ПСЧ-129 ФГКУ 7-ОФПС по Краснодарскому краю (по согласованию) |  |  |
| 23 | Организация в соответствии с действующим законодательством контроля за состоянием пожарной безопасности мест массового пребывания граждан, объектов дошкольных и учебных учреждений, акцентирование внимания на летних оздоровительных объектах, расположенных вблизи или в лесных массивах | в течениепожароопасногопериодам 2017 года | Отделение надзорнойдеятельностиТбилисского района(по согласованию) Глава Тбилисского сельскогопоселения Тбилисскогорайона,Эксперт по ГО и ЧС |  |  |
| 24 | Подготовка для распространения методических и пропагандистских материалов (памяток, брошюр, листовок, плакатов) о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре | до10 апреля 2017 года | Глава Тбилисского сельскогопоселения ТбилисскогорайонаЭксперт по ГО и ЧС |  |  |
| 25 | Организация на подведомственных объектах:- принятия всех необходимых мерпротивопожарной защиты и спасениялюдей;- освобождения всех запасных эвакуационных выходов, обеспечения их легко открываемыми запорами;- принятия мер по ремонту имеющихсясистем автоматической пожарнойсигнализации и внутреннего противопожарного водопровода;- обеспечение дежурного персонала надежными средствами связи и ручными фонарями, отработка сигналов оповещения о пожаре;- оборудование уголков пожарной безопасности с размещением на них средств противопожарной пропаганды;- организация проведения инструктажей по соблюдению правил пожарной безопасности с ответственными лицами, проводящими культурно-массовые мероприятия; | до 14 апреля 2017 года | Глава Тбилисского сельскогопоселения ТбилисскогорайонаЭксперт по ГО и ЧС  |  |  |

 Эксперт по ГО и ЧС

 В.В. Чумаков