Приложение № 2

к муниципальному контракту№\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Благоустройство общественной территории по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Октябрьская, 180 А, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 г. Краснодарский край»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  этапа | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| **1-й** | **Общестроительные работы:**  -Демонтажные работы | с даты заключения контракта | 26.05.2022 |
| -Облицовка фонтана |
| **2-й** | **Благоустройство:** | 27.05.2022 | 01.09.2022 |
| -Демонтажные работы |
| - Покрытие |
| -Устройство мачтовых фонарей |
| -Прочие работы |
| -Установка МАФ |
| -Ограждение |
| -Озеленение | 01.10.2022 | 31.10.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| Глава Тбилисского сельского поселения Тбилисского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Алексей Николаевич Стойкин  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО  МП |